## Sheet1
서비스 | 상세 | 난이도 | 예상시간 | 담당 | 현황
DevOps-1 | readme에 이름 남기기 | 하 | 0 | 전체 | [1/4]
DevOps-2 | github action 도입하기 | 중 | 1
DevOps-3 | 호스팅 하기(리눅스 환경) | 중 | 1
RedTeam-0 | 취약점 찾기 | 상 | 5 | 박민우
RedTeam-1 | user pw 노출 | 중 | 1 | 서승준 | 완료(5.6)
도서관-1 | 도서관pos db에 반영 | 하 | 0 | 서승준 | 완료(5.12)
도서관-2 | 도서관 추천 알고리즘 | 중 | 3
도서관-3 | 도서관 UI 개선 | 하 | 2
도서관-4 | open cv로 자리 현황 db반영 | 상 | 2 | 서승준 | 완료(5.12)
랜덤채팅-1 | 랜덤채팅 UI 개선 | 하 | 2
주변장소-1 | 추천 건물 누끼따기 | 하 | 1
주변장소-2 | 추천 건물 지리 파악 | 하 | 8
주변장소-3 | 추천 건물 소방 자리표 찍고 흑백처리 | 하 | 3
주변장소-4 | 추천 건물 hover시 누끼한 이미지 살짝 상승 애니메이션 | 하 | 1
주변장소-5 | 좌우 분할 후 좌상단 설명/좌하단 층 조정/우 주변장소-3 결과물 배치 | 중 | 5
혼잡도-1 | 시간별 수강 인원수 파악 및 db구축 | 하 | 10
혼잡도-2 | 교내 유동인구 계산 | 중 | 2 | 표훈
혼잡도-3 | 교내 유동인구 그래프 출력 | 중 | 2
혼잡도-4 | 교내 유동인구 기준 확립 및 ui반영 | 중 | 2 | 표훈
메인페이지-1 | UI개선 | 하 | 2 | 박민우 | 완료(5.12)
로그인-1 | UI개선 | 하 | 2
more? | 추가 컨텐츠 기획
Note on C1: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 상: 새로운 것을 배우거나 AI와 소통 필요 중: 프로젝트 코드이해 필요 하: 메뉴얼 존재
Note on B12: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: https://www.syu.ac.kr/wp-content/uploads/2018/08/vr_map_v3.jpg
Note on B13: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 제1실습관, 대강당, 바울관, 다니엘관, 등
Note on B18: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: Numpy, pandas 도입 권고